УТВЕРЖДЕНА

приказом

заведующей МБДОУ детский сад № 1

от 22.04.2016 г.\_ г. № 97

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по созданию необходимых условий для инклюзивного образования детей-инвалидов,**

**в том числе универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в**

**МБДОУ детский сад № 1 на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление  мероприятий | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение | Издание приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в сопровождении к месту получения услуг. | Апрель 2016 | заведующая |
| Разработать и утвердить проект «Доступная среда» по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здание ДОУ на 2016-2020 гг. | Апрель 2016 | заведующая |
| Разработать и утвердить временный порядок предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить (до их реконструкции, капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов. | Апрель 2016 | заведующая |
| Разработать и утвердить политику обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. | Апрель 2016 | заведующая |
| Разработать и утвердить положение по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья во время образовательного процесса. | Апрель 2016 | заведующая |
| 2. | Организационная деятельность | Создание рабочей группы для  разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной  образовательной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении. | Март 2016 | Заведующая, члены рабочей группы |
| Проведение организационного  совещания с членами рабочей группы. | Март 2016 | Заведующая, члены рабочей группы |
| Проведение совещания с  педагогическими работниками по вопросам интегрированного обучения детей с ОВЗ и  созданию условий для  совместного обучения детей. | Март 2016 | Заведующая, воспитатели ДОУ |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение | Составление сметы для проведения ремонтных работ. | Июль 2016 | Заведующая |
| Составление сметы для закупки оборудования. | Июль 2016 | Заведующая |
| 4. | Материально-техническое обеспечение | Проведение ремонтных работ | Июль 2016 | Заведующая |
| 5. | Методическое обеспечение и организация обучения | Разработка инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | апрель 2016 | Заведующая, члены рабочей группы |
| Проведение инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | Апрель-май 2016 | Заведующая |
| 6. | Деятельность по созданию психолого-педагогических условий обучения. воспитания и социализации ребенка (в случае необходимости, при наличии детей-инвалидов) | Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для детей  с особенностями в развитии. | По необходимости | Воспитатели, заведующая |
| Проведение педагогического  мониторинга достижений дошкольника. | По необходимости | Воспитатели, заведующая |
| Разработка плана работы с  воспитанниками ДОУ по формированию толерантного отношения к детям с особенностями в развитии. | По необходимости | Воспитатели, заведующая |
| Разработка плана работы с родителями по формированию толерантных отношений к людям особой заботы. | По необходимости | Воспитатели, заведующая |
| 7. | Информационное сопровождение | Создание тематической страницы на сайте ДОУ. | Май 2016 | Заведующая |