ПРИНЯТА:

Протоколом № 4

Педагогического совета  МБДОУ детского сада №1.  «10» января  2023 г.

СОГЛАСОВАНА:

Совет родителей  МБДОУ детского сада №1 Протокол № 4 «11» января 2023 г.

УТВЕРЖДЕНА:

Приказ №21 от 16.01.2023г.

Заведующий МБДОУ детского сада №1

Жвания Я.Ю.

Дорожная карта внедрения Федеральной образовательной программы  в образовательную деятельность

МБДОУ детского сада №1

| 1. | Изучение содержания Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) педагогическими работниками МБДОУ детского сада №1 (далее – ДОО) | Январь – февраль 2023г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изучение методических рекомендаций Министерства Просвещения | Март 2023г. |
| 3. | Организация внутреннего аудита Программы с целью анализа соответствия содержания Программы обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО | март – апрель2023 г. |
| 4. | Подготовка списка педагогических работников ДОО для участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике» | март 2023 г. |
| 5. | Организация методического сопровождения педагогов ДОО по внедрению и реализации Федеральной программы в образовательной практике | Апрель – май 2023 |
| 6. | Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО о Федеральной программе, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО | Март – июнь 2023г. |
| 7. | Организация методической школы для воспитателей ДОО по внедрению и реализации Федеральной программы в образовательной практике | Июнь - август 2023г. |
| 8. | Обеспечение материально-технических условий для внедрения Федеральной программы в образовательную практику: аудит имеющихся ресурсов. | Апрель – август 2023г. |
| 8. | Обучение на курсах повышения квалификации педагогов ДОО с целью реализации ФОП ДО в образовательной практике | Май – сентябрь 2023 г. |